## 封面
文件号：MS-003.10W028
MS-003
配置项状态报告
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 文档修订页
文档更改履历
日期 | 版本号 | 修订章节 | 描述 | 作者 | 评审者 | 评审日期
2022-10-13 | V0.1 | 全文 | 根据模板初步创建本项目配置项状态报告 | 吴辉 | / | /
2022-12-28 | V1.0 | 20221228状态报告 | 创建20221228状态报告 | 吴辉
（文档修订页说明：记录文档自首次发布以后每一次重要的修改、修订的内容。其中各项说明如下：
日期：按照例如“2011-5-4”的格式记录每次修订的时间。格式居中
版本号：VX.Y，X为主版本号，Y为修订版本号，初始版本号为V0.1，首次发布版本为V1.0。格式居中
修订章节：记录修改的章节号。格式居左
描述：概述修改的内容或原因。格式居左.
作者：文档编写/修订者姓名。格式居中
评审者：参与评审文档者姓名。格式居中
评审日期：按照例如“2011-5-4”的格式记录每次评审时间。格式居中）

## 20221228状态报告(需求基线)
配置状态报告
项目名称： | 髋关节置换手术导航定位系统 |  |  |  | 项目阶段： | 二阶-设计开发输入阶段（需求）
项目编号： | MS-003 |  |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-12-28 |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 文件号 | 类型 | 配置项 提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项 当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
1 | MS-003 产品开发提议书.doc | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W001 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
2 | MS-003 设计与开发策划计划.docx | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W002 | 文档 | 洪洁 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
3 | MS-003 已上市同类产品不良事件及召回情况分析.docx | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W005 | 文档 | 詹佳丹 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
4 | MS-003 产品注册调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W006 | 文档 | 焦晓黎 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
5 | MS-003 学术调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W007 | 文档 | 王沙沙 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
6 | MS-003 用户需求文档 | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W009 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | V1.0 | 2022-10-13 | 需求基线
7 | MS-003 立项报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | MS-003.10W010 | 文档 | 洪洁 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
8 | 任命书 | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | / | 文档 | 钟国银 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
9 | MS-003 市场可行性分析.doc | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | MS-003.10W003 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | V1.0 | 2022-10-13 | 需求基线
10 | MS-003 技术可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | MS-003.10W004 | 文档 | 张巍 |  | 正式 | V1.0 | 2022-10-13 | 需求基线
11 | MS-003 知识产权可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | MS-003.10W008 | 文档 | 林鹏 |  | 正式 | V1.0 | 2022-10-13 | 需求基线
12 | MS-003 DCP1.pptx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 洪洁 |  | 正式 | / | 2022-10-13 | 需求基线
13 | MS-003 系统方案设计.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W011 | 文档 | 张巍 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
14 | MS-003 风险管理计划.doc | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W012 | 文档 | 黄莹莹 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
15 | MS-003 可用性需求评估.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W016 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
16 | MS-003 可用性任务分析.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W017 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
17 | MS-003 可用性分析报告.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W018 | 文档 | 王婧 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
18 | MS-003 设计开发输入阶段-风险管理评审记录(2阶)-会议记录 | \02-设计开发输入阶段\ |  | 文档 |  |  | 草稿 | / | 2022-12-28 | 需求基线
19 | MS-003 风险评估和控制记录.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W013 | 文档 | 黄莹莹 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
20 | MS-003 风险管理报告.doc | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W014 | 文档 | 黄莹莹 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
21 | MS-003 产品开发试验与验证清单.doc | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W015 | 文档 | 黄莹莹 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
22 | MS-003 技术需求规格书.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W019 | 文档 | 张巍 |  | 草稿 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
23 | MS-003 关键元器件表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W020 | 文档 |  |  | 正式 | / | 2022-12-28 | 需求基线
24 | MS-003 TR2技术评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\ | / | 文档 | 黄莹莹 |  | 正式 | / | 2022-12-28 | 需求基线
25 | MS-003 设计开发计划书.docx | \02-设计开发输入阶段\ |  | 文档 | 洪洁 |  | 草稿 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
26 | MS-003 DCP2决策评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\ |  | 文档 |  |  | 草稿 | / | 2022-12-28 | 需求基线
27 | MS-003 重要事项时间表.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W024 | 文档 | 洪洁 |  | 草稿 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
28 | MS-003 可追溯性跟踪表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W025 | 文档 | 洪洁 |  | 草稿 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
29 | MS-003 配置管理计划及配置项列表.xls | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W026 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
30 | MS-003 配置审计报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W027 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
31 | MS-003 配置项状态报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-003.10W028 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | V1.0 | 2022-12-28 | 需求基线
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 |  | 备注
1 | 需求基线 | MS-003需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-12-28 |  | /
Note on E8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 配置库维护
配置库重要操作日志
日期 | 人员 | 事件说明
2022-10-13 | 吴辉 | 建立文档配置库
提示：配置管理员记录自己和他人对配置库的重要操作，例如删除文件等。
配置服务器维护情况
基本检查项 | 时间 | 检查人 | 备注
配置库检查 | 2022-10-13 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-10-17 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-10-24 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-10-31 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-11-07 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-11-14 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-11-21 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-11-28 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-12-05 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-12-12 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-12-19 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-12-28 | 吴辉 | 正常